REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinski načelnik

KLASA: 081-01/26-01/01

URBROJ: 2186-11-26-1

Vinica, 20. ožujka 2026. godine

Na temelju članka 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 30/20, 09/21), te članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 57/09,11/13, 60/13, 109/21) podnosim Općinskom vijeću Općine Vinica

Izvješće o radu općinskog načelnika

za razdoblje od 01.07.2025. do 31.12.2025. godine

Općinski načelnik Općine u obavljanju izvršne vlasti temeljene na članku 46. Statuta, priprema i predlaže opće akte te su u navedenom razdoblju održane četiri sjednice Općinskog vijeća Općine Vinica te na raspravu i usvajanje upućeno 30 prijedloga akata koje je Općinsko vijeće usvojilo:

| Redni broj | Klasifikacijska oznaka | Predmet | Nastanak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 024-04/25-01/40 | Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinica u 2025. godini | 12.8.2025. |
| 2. | 024-04/25-01/41 | Odluka o visini naknade za rad članova Općinskog vijeća te ostalih radnih tijela | 12.8.2025. |
| 3. | 024-04/25-01/42 | Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Vinica | 12.8.2025. |
| 4. | 024-04/25-01/47 | Odluka o usvajanju prijedloga Plana upravljanja destinacijom 2025.- 2029 Turističke zajednice područja Sjever Zagorja | 18.9.2025. |
| 5. | 024-04/25-01/50 | Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vinica | 12.11.2025. |
| 6. | 024-04/25-01/51 | Odluka o uvođenju Riznice Općine Vinica i Objedinjene glavne knjige proračuna | 12.11.2025. |
| 7. | 024-04/25-01/52 | Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vinica | 12.11.2025. |
| 8. | 024-04/25-01/53 | Zaključak o provedenom Javnom pozivu za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Vinica | 12.11.2025. |
| 9. | 024-04/25-01/54 | Proračun Općine Vinica za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu s obrazloženjem | 9.12.2025. |
| 10. | 024-04/25-01/55 | Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vinica za 2026. godinu | 9.12.2025. |
| 11. | 024-04/25-01/56 | Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za 2026. godinu | 9.12.2025. |
| 12. | 024-04/25-01/57 | Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu | 9.12.2025. |
| 13. | 024-04/25-01/58 | Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vinica za 2026. godinu | 9.12.2025. |
| 14. | 024-04/25-01/59 | Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2026. godini | 9.12.2025. |
| 15. | 024-04/25-01/60 | Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2026. godini | 9.12.2025. |
| 16. | 024-04/25-01/61 | Program utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2026. godini | 9.12.2025. |
| 17. | 024-04/25-01/62 | Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinica u 2026. godine | 9.12.2025. |
| 18. | 024-04/25-01/63 | Plan upravljanja imovinom Općine Vinica u 2026. godini | 9.12.2025. |
| 19. | 024-04/25-01/64 | Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vinica za 2026. godinu | 9.12.2025. |
| 20. | 024-04/25-01/65 | Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vinica za 2026. godinu, s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje | 9.12.2025. |
| 21. | 024-04/25-01/66 | II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vinica 2025. s obrazloženjem | 9.12.2025. |
| 22. | 024-04/25-01/67 | II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za 2025. godinu | 9.12.2025. |
| 23. | 024-04/25-01/68 | II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu | 9.12.2025. |
| 24. | 024-04/25-01/69 | II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vinica za 2025. godine | 9.12.2025. |
| 25. | 024-04/25-01/70 | I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2025. godini | 9.12.2025. |
| 26. | 024-04/25-01/71 | I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2025. godini | 9.12.2025. |
| 27. | 024-04/25-01/72 | Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada | 9.12.2025. |
| 28. | 024-04/25-01/73 | Odluka o usvajanju Programa uređenja i održavanja groblja za 2026. godinu | 9.12.2025. |
| 29. | 024-04/25-01/74 | Zaključak o usvajanju Izvješća o poslovanju groblja za 2024. godinu | 9.12.2025. |
| 30. | 024-04/25-01/75 | Odluka o osnivanju Odbora za praćenje projekata i financiranja iz fondova Europske unije | 9.12.2025. |

Predloženi su 2 akta koje vijeće nije usvojilo:

| Redni broj | Klasifikacijska oznaka | Predmet | Nastanak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 400-04/25-01/7 | Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinica za 2025. godinu | 08.09.2025. |
| 2. | 024-04/25-02/18 | Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine | 08.09.2025. |

U izvještajnom razdoblju, uz redovne aktivnosti vezane uz zakonske obveze, radilo se na prijavama projekata na više natječaja i poziva, potpisivanja Ugovora, kao i praćenju projekata u tijeku te realizacije pojedinih projekata, od kojih su:

- Završena je provedba projekta „Održavanje uređenje nogostupa Marčan – Vinica“, prijavljenog na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2025. godini, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ukupna vrijednost investicije izvođenja radova iznosi 62.997,50 eura. Udio sufinanciranja od strane Ministarstva je 23.900,00 eura, dok vlastito učešće iznosi 39.097,50 eura. Cilj projekta, povećanje komunalnog standarda te poboljšanje kvalitete življenja u Općini Vinica u naseljima Marčan i Vinica na dionici od groblja u Marčanu do raskrižja s Aninom ulicom u Vinici, dužine 1.050 metara, u potpunosti je ostvaren.

- Završena je provedba projekta „Izgradnja oborinske odvodnje u Ulici Stjepana Radića u naselju Vinica ukupne vrijednosti investicije radova 25.712,88 eura, u potpunosti financirane iz Proračuna Općine Vinica.

- Završeni su radovi na uređenju poljskog puta na čkbr. 990, k.o. Vinica, duljine 2400 m te širine 3 m, u iznosu od 51.090,00 eura a izvođenje radova te su u cijelosti financirani iz Proračuna Općine Vinica.

- U tijeku je provedba projekta „Izrada i donošenje Prostornog plana Općine Vinica nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi" (kod Poziva: NPOO.C2.3.R3-I7.01), ukupne vrijednosti 33.000,00 EUR, koje financira Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 30.000,00 EUR, a preostali dio financirat će se iz Proračuna Općine Vinica.

- U tijeku je provedba projekta „Zaželi – Potpora i podrška“. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o dodjeli 126.138.000,00 EUR bespovratnih sredstava u okviru projekta "Zaželi - prevencija institucionalizacije". Među odabranim projektima je i onaj Općine Bednja te Općine Vinica kao partnera na projektu. Za provedbu projekta Ministarstvo je odobrilo maksimalan iznos prihvatljivih troškova, odnosno 561.000,00 eura bespovratnih sredstava. Svrha projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s područja općina Bednja i Vinica. Vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci.

- Završen je projekt „Ulaganje u Dječji vrtić Vinica u 2025. godini“, prijavljen na poziv Ministarstva demografije i useljeništva „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.349,13 eura od čega Ministarstvo sufinancira iznos od 14.679,30 eura, a preostali dio financiran je iz Proračuna Općine Vinica.

- Završen je projekt „Opremanje i uređenje igrališta za djecu na Sportskom centru Vinica 2025.“, prijavljen na poziv Ministarstva demografije i useljeništva „Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu“ Ukupna vrijednost projekta iznosi 51.717,50 eura od čega Ministarstvo sufinancira iznos od 41.376,00 eura, a preostali dio financiran je iz Proračuna Općine Vinica.

- Prijavljen je projekt „Izgradnja pump track staze“ na LAG natječaj za provedbu tipa intervencije I1.3.1. Potpora izgradnji i rekonstrukciji javne infrastrukture LAG područja te je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela Odluku o dodjeli sredstava kojom se dodjeljuje potpora za provedbu spomenutog projekta u iznosu od 62.660,00 eura. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 87.362,80 eura.

- Prijavljen je projekt „Sportske, edukativne i tradicijske aktivnosti u Općini Vinica“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama“, Ministarstva demografije i useljeništva. Općina Vinica sa Ministarstvom je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu navedenog projekta u iznosu od 48.993,84 eura, a ukupna prijavljena vrijednost projekta iznosi 61.242,30 eura. Preostali dio iznosa potreban za provedbu projekta financirat će se iz Proračuna Općine Vinica.

- Temeljem pozitivno ocijenjene prijave projekta „Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ“ na Poziv za dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele „ITU - Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ“, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, ukupne vrijednosti 5.570.398,19 eura, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava na iznos od 4.734.838,44 eura. Projekt provodi Pučko otvoreno učilište Varaždin kao nositelj projekta, a Općina Vinica u svojstvu je jednog od partnera. Investicija se realizira uz financijsku potporu iz Integriranog teritorijalnog programa za razdoblje 2021. – 2027. Prijavljena vrijednost projekta, a koja se odnosi na Općinu Vinica iznosi 270.759,00 od čega će Ministarstvo sufinancirati iznos od 230.145,15 eura, a preostali dio iznosa financirat će se iz Proračuna Općine Vinica.

- Sklopljen je ugovor o nabavi radova u svrhu provedbe projekta „Sportski centar Vinica – Nogometno igralište“, prijavljenog na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu, Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost investicije iznosi 402.792,28 eura. Ministarstvo turizma i sporta odobrilo je sufinanciranje provedbe projekta u iznosu od 226.180,00 eura, a preostali dio financirat će se iz Proračuna Općine Vinica.

- U tijeku je priprema projektnog prijedloga za prijavu na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije u postupku izravne dodjele „ITU - Unaprjeđenje kulturno-povijesne baštine za razvoj cjelogodišnje turističke ponude UPVŽ“. Grad Varaždin biti će nositelj projektnog prijedloga, a Općina Vinica biti će u svojstvu jednog od projektnih partnera.

- Potpisan je Ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva, ribarstva sukladno podnesenoj i odobrenoj prijavi na Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2025. godinu u  iznosu od 2.880,00 eura.

Organizirale su se i posjećivale manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Vinica:

„Janinovo 2025.“ organizirani su koncerti izvođača Vlado Kalember i Srebrna krila te Divlje Jagode, a u sklopu manifestacije održan je i 20. međunarodni moto susret MK Bombelles Vinica sa mnogim domaćim i stranim posjetiteljima na SRC Vinica; gađanje glinenih golubova u organizaciji Lovačke udruge Opeka Vinica; 11. međuopćinsko vatrogasno natjecanje u Gornjem Ladanju, tradicionalni Vinički pohod; 27. Memorijalni turnir "Mladen Kasun"; 55. Barokne večeri; Vinička jesen 2025; manifestacija „Martinje u Vinici 2025.“; paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca kod spomenika na izlazu iz Jarmine prema Karadžićevu, predstavnici Općine Vinica i članovi udruge Sinovi domovine ogranak Vinica, obilježili su 34. godišnjice stradanja pripadnika specijalne jedinice policije „Roda“, tadašnje PU Varaždin u znak sjećanja na sumještana Mladena Kasuna, koji je dao život u obrani Vukovara; Agro – advent – gospodarska i lokalno tradiccijska manifestacija posvećena promociji domaćih proizvoda, jačanju ruralnog razvoja i unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje; blagoslov Betlehemske špilje u Marčanu u špilji iznad kamenoloma te blagoslov spomenika kralja Tomislava; Dječji festival kajkavska kulturna baština; manifestacija „Advent u Vinici 2025.“ u sklopu kojeg smo imali i podjelu dječjih darova te ostalim manifestacijama drugih udruga.

Posjećivale su se svečane sjednice i manifestacije drugih županija, gradova i općina od kojih su najistaknutije:

Posjet svečanoj sjednici i obilježavanju Dana Općine Štrigova te Općine Visoko; manifestaciji „Dani ludbreške Svete Nedjelje“; posjet festivala klasične glazbe „NOcTEsAguae lasae“ u Varaždinskim Toplicama; prisustvo na koncertu povodom 7. godišnjice djelovanja Ženske vokalne skupine Župe Sv. Juraj Maruševec te obilježavanju blagdana Čistelske nedele u Maruševcu; posjet svečanoj sjednici Općine Klenovnik povodom obilježavanja Dana Općine Klenovnik; prisustvo na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Konavle s kojom je Općina Vinica popisala Povelju o prijateljstvu i suradnji; svečanoj sjednici Općine Jalžabet; razvijala se i uspješna suradnja te posjeti svečanim sjednicama  prekograničnim prijateljskim općinama točnije Općini Sveti Andraž v Slovenskih goricah te Općini Lenart.

Sudjelovanje na 3. stručnoj konferenciji informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) u Cavtatu. Posjet otvorenju izložbe „Vojnici grofa Kazimira Draškovića“ u Trakošćanu.

U sklopu manifestacije „Advent u Vinici“, potpisala su se 46 Ugovora o novčanim potporama studentima, te se donijela Odluka o povećanju iznosa potpora. Potpisano je 5 novih Ugovora o dodjeli bespovratnih potpora mladim obiteljima radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Vinica u 2025. godini.

U skladu s planiranim sredstvima u proračunu, građanima su isplaćivane odgovarajuće potpore kao što su :

- potpore za novorođenčad

- potpore umirovljenicima za Božić

- sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola,

- potpore studentima,

- novčane pomoći učenicima srednjih škola

- novčane nagrade akademskim građanima Općine Vinica nakon završetka studija

- potpore mladim obiteljima u stambenom zbrinjavanju te kućanstvima,

- potpore u poboljšanju energetske učinkovitosti kuća

- potpore OPG ovima i poduzetnicima za nabavu opreme

- potpore poljoprivrednicima i pčelarima - potpora za osiguranje usjeva i trajnih nasada, potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, nabavu voćnih i loznih sadnica

U izvještajnom razdoblju redovno se sufinanciraju troškovi predškolskog odgoja odnosno zbrinjavanja djece u dječjim vrtićima te svih dodatnih potreba Dječjeg vrtića Vinica u vlasništvu Općine. Iz izvještaja je vidljivo kako se provode aktivne mjere demografske politike, gdje se izdvajaju velika financijska sredstva u sektoru predškolskog odgoja, te osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Obzirom na opći porast cijena, ulaže se velik napor kako bi se proračun izvršavao u skladu s planiranim te bi se uspjele realizirati planirane aktivnosti i podmiriti sve obveze.

Uspješno je i suradnja sa udrugama, vatrogasnim i športskim društvima te vjerskom zajednicom koje se financiraju iz Proračuna Općine.

ZAKLJUČAK:

U izvještaju o radu načelnika za razdoblje od 01.07.2025. do 31.12.2025. godine predstavljen je najvažniji segment djelovanja načelnika te kratak pregled aktivnosti koje su se provodile. Načelnik je tijekom godine surađivao te imao odličnu suradnju sa susjednim Općinama i Gradovima, odazivao se na sastanke koje je organizirala Varaždinska županija i druge institucije, odazivao se na pozive drugih općina i gradova na proslave raznih prigoda, organizirao manifestacije te obavljao i druge aktivnosti sukladno Statutu i Zakonima uspješno.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VINICA

dr.sc. Branimir Štimec, prof.