## MJERE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA VINICA |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE VINICA ZA RAZDOBLJE 2021.- 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2023. DO 31.12.2024. | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 19.02.2024.
R.br. Posebnog cilja | Naziv cilja hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti nužne za ostvarivanje mjere | Planirani rok postignuća utvrđenih ključnih aktivnosti (mjesec, godina) | Pokazatelj rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva | Jačanje kompetentnosti lokalne samouprave | Digitalizacija javnih usluga | Prosinac 2022. godine | Broj digitaliziranih usluga koje pružaju tijela JLS | 5 | 1 | 0 | DA | U TIJEKU | U 2023. GODINE UVELI SMO USLUGU E-NOVOROĐENČE
|  |  | Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima EU fondova | Siječanj 2025. godine | Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima EU fondova | 2 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela JLS | Siječanj 2025. godine | Broj održanih sjednica općinskog vijeća | 6 | 6 | 7325.76 | DA | PROVEDENO | U 2023. GODINI ODRŽANO JE 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
|  |  | Izgradnja širopojasnog interneta | Siječanj 2025. godine | Km izgrađene mreže | 30 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
2. | 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Inovacije, poduzetništvo i novi proizvodi radi digitalne transformacije | Subvencije poljoprivrednicima – povrat troškova nabave opreme i stočnog fonda | Siječanj 2025. godine | Broj aktivnih poljoprivrednika koji se bave stočarstvom | 5 | 1 | 1022.25 | DA | PROVEDENO | ISPLAĆENA POTPORA ZA KUPNJU JUNICA
|  |  | Subvencije obrtnicima i OPG gospodarstvima – povrat troškova nabave opreme i sufinanciranje 1% kamate | Siječanj 2025. godine | Modernizacija obrtnika i OPG-a nabavkom novih strojeva i uređaja | 26 | 4 | 8769.07 | DA | PROVEDENO | ISPLAĆENA POTPORA OPG-OVIMA
|  |  | Subvencije poduzetnicima | Siječanj 2025. godine | Udruživanje obrtnika | 1 | 4 | 4927.89 | DA | PROVEDENO | ISPLAĆENA POTPORA PODUZETNICIMA
3. | 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poticanje na uključivanje u sportske aktivnosti | Poticanje rada sporta kroz sportske klubove, studentske i rekreativne aktivnosti | Prosinac tekuće godine | Broj sportskih klubova | 8 | 10 | 30009.12 | DA | PROVEDENO | SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I KLUBOVA
|  |  | Poticanje rada sporta kroz odgojno-obrazovni sustav | Prosinac tekuće godine | Broj aktivnosti | 4 | 1 | 70490.3 | DA | PROVEDENO | NABAVA OPREME.
|  |  | Poticanje rada stručnih kadrova u sportu (financiranje rada trenera, novih programa) | Prosinac tekuće godine | Rezultati u radu s sportašima | 5 |  | 8620.26 | DA | PROVEDENO | RAD TRENERA
|  |  | Poticanje izgradnje sportske infrastrukture, za sustav natjecanja | Prosinac 2023. godine | Broj sportskih terena | 5 | 1 | 280464.79 | DA | PROVEDENO | IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA
|  |  | Poticanje korištenja vanjskih izvora financiranja te umrežavanje | Prosinac 2023. godine | Broj odobrenih projekata | 5 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
4. | 3.2. Prostorni razvoj i turizam u funkciji održivog razvoja | Ulaganje u modernizaciju turizma, povećanje kvalitete ponude i smještajnih kapaciteta | Osnivanje Turističke zajednice s više lokalnih samouprava | Prosinac 2022. godine | Broj Turističkih zajednica | 1 | 1 | 2714.46 | DA | U TIJEKU | FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE
|  |  | Uređenja sadržaja na pješačkim i biciklističkim stazama | Prosinac 2022. godine | Broj pješačkih i biciklističkih staza | 10 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Izgradnja obiteljskog adrenalinskog parka | Prosinac 2023. godine | Broj adrenalinskih parkova | 1 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Uređenje prirodnih i umjetnih stijena za penjanje | Prosinac 2024. godine | Broj stijena za penjanje | 0 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Izgradnja šetnice oko jezera “Ribnjak” | Prosinac 2024. godine | Broj šetnjica | 0 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
5. | 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Društveno poticana stanogradnja | Kupnja zemljišta za stambeno-poslovno naselje | Prosinac 2023. godine | Broj zemljišta za izradu | 1 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Izrada detaljnog plana uređenja | Prosinac 2023. godine | Broj zemljišta za izradu | 1 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Uređenje infrastrukture | Prosinac 2024. godine | Infrastrukturno uređeno zemljište | 1 | 1 | 13353 | DA | DA | FINANCIRANJE UREĐENJA UNFRASTRUKTURE.
|  |  | Gradnja stambeno-poslovnog naselja | Prosinac 2025. godine | Broj stambeno- poslovnih jedinica | 0 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
6. | 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Odgoj i obrazovanje | Stipendije studentima | Prosinac tekuće godine | Broj studenata | 45 | 40 | 17566.1 | DA | U TIJEKU | STIPENDIJE SE DODIJELJUJU ZA SVAKU AKADEMSKU GODINU, TE U PLANU I DALJE SUFINANCIRATI STUDENTE
|  |  | Stipendije za učenike srednjih škola | Prosinac tekuće godine | Broj učenika | 20 | 29 | 2720 | DA | U TIJEKU | STIPENDIJE SE DODIJELJUJU UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA KOJI SVE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE ZAVRŠE S ODLIČNIM USPJEHOM I TAJ USPJEH ZADRŽE I U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
|  |  | Redovna djelatnost osnovne i srednje škole | Prosinac tekuće godine | Broj škola | 2 | 2 | 21714.58 | DA | U TIJEKU | FINANCIJSKI POMAŽEMO OSNOVNU ŠKOLU U REDOVNOJ DJELATNOSTI
|  |  | Sufinanciranje produženog boravka u školi | Prosinac tekuće godine | Broj učitelja | 1 | 1 | 18451.43 | DA | U TIJEKU | SUFINANCIRA SE RAD UČITELJA U PRODUŽENOM BORAVKU
|  |  | Nagrade za najuspješnije učenike | Prosinac tekuće godine | Broj učenika | 25 | 16 | 1650 | DA | PROVEDENO | NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE 2022./2023. GODINE NAGRAĐENI SU NAJUSPJEŠNIJI UČENICI OŠ VINICA
7. | 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Briga o djeci | Redovna djelatnost dječjeg vrtića | Prosinac tekuće godine | Broj djece | 103 | 120 | 172730.08 | DA | U TIJEKU | DJEČJI VRTIĆ VINICA JE U VLASNIŠTVU OPĆINE VINICA, TE OPĆINA SUFINANCIRA RAD VRTIĆA SA 60% EKONOMSKE CIJENE VRTIĆA PO DIJETETU.
|  |  | Ostali tekući izdatci | Prosinac tekuće godine | Broj djece | 103 | 120 | 8067.74 | DA | U TIJEKU | FINANCIRANJE DODATNIH DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA.
|  |  | Dječji darovi povodom Sv. Nikole | Prosinac tekuće godine | Broj djece | 345 | 339 | 2086.16 |  |  | POVODOM SVETOG NIKOLE DAROVANA SU SVA DJECA S PODRUČJA OPĆINE U DOBI OD 1. GODINE DO 4. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE.
8. | 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Demografska revitalizacija | Jednokratna naknada za novorođenče | Prosinac tekuće godine | Broj novorođene djece | 35 | 19 | 17917.58 | DA | PROVEDENO | U 2023. ISPLAĆENO JE 19 NAKNADA ZA NOVOROĐENČE.
|  |  | Financiranje odvoza kanti za pelene | Prosinac tekuće godine | Broj korisnika | 85 | 68 | 2115.74 | DA | U TIJEKU | FINANCIRANMO ODVOZ KANTI ZA PELENE ZA NOVOROĐENČAD I OSOBE S INKONTINENCIJOM
|  |  | Potpore u stambenom zbrinjavanju mladih | Prosinac tekuće godine | Broj korisnika | 6 | 14 | 14136.07 | DA | U TIJEKU | MLADIM OBITELJIMA SE ISPLAĆUJE NAKNADA ZA KUPNJU PRVE NEKRETNINE TE IM SE SUFINANCIRAJU RATE KREDITA TE OSTALI TROŠKOVI PREMA ODLUCI
9. | 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Socijalna skrb | Naknada za ogrjev | Prosinac tekuće godine | Broj korisnika | 20 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Naknada za socijalno ugrožene | Prosinac tekuće godine | Broj korisnika | 5 | 1 | 78.62 | DA | PROVEDENO | ISPLAĆENO PREMA ZAHTJEVU
|  |  | Naknada za umirovljenike | Prosinac tekuće godine | Broj korisnika | 155 | 176 | 7200 | DA | PROVEDENO | ISPLAĆENE SU USKRSNICE I BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA S MIROVINAMA DO 300,00 € U IZNOSU OD 30,00 €
10. | 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Protupožarna i civilna zaštita | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | Prosinac tekuće godine | Broj vatrogasnih zajednica | 1 | 1 | 47698.05 | DA | PROVEDENO | FINANCIRANJE REDOVNOG RADA
|  |  | Organizacija i redovan rad civilne zaštite | Prosinac tekuće godine | Ukupan broj pripradnika | 15 | 9 | 6762.22 | DA | PROVEDENO | REDOVNA DJELATNOST
|  |  | Donacije prema zakonu | Prosinac tekuće godine | Broj humanitarnih organizacija | 3 | 3 | 59407.4 | DA | PROVEDENO | REDOVNA DJELATNOST
|  |  | Donacije vjerskim zajednicama | Prosinac tekuće godine | Broj vjerskih zajednica na području općine | 1 | 1 | 15256.43 | DA | PROVEDENO | REDOVNA DJELATNOST
11. | 10. Održiva mobilnost | Promet i održavanje javnih prometnica | Razvoj biciklističkih i pješačkih staza | Prosinac tekuće godine | Broj uređenih staza | 5 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Obilježavanje pješačkih i biciklističkih staza | Prosinac 2022. godine | Broj postavljenih znakova | 35 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Poboljšanje sustava javnog prijevoza | Prosinac 2024. godine | Broj sagrađenih autobusnih stajališta | 8 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Unapređenje i izgradnja cestovne infrastrukture | Prosinac 2023. godine | Broj javnih parkirališa | 10 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih cesta | Prosinac tekuće godine | km održavanih prometnica | 26 | 1 | 20890.25 | DA | PROVEDENO
12. | 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Uređenje naselja i stanovanje | Poboljšanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća | Prosinac tekuće godine | Broj energetski obnovljenih kuća | 15 | 1 | 398.17 | DA | PROVEDENO | U 2023. BIO JE JEDAN ZAHTJEV ZA ENERGETSKU OBNOVU
|  |  | Učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS | Prosinac tekuće godine | Broj prostora u vlasništvu JLS | 11 | 11 | 5364.5 | DA | PROVEDENO | ULAGANJE U OPĆINSKE PROSTORE, NABAVA NOVE OPREME
|  |  | Unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja | Prosinac tekuće godine | Broj novosagrađenih dječjih igrališta | 12 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Prosinac tekuće godine | Komunalno održavanje | 1 | 1 | 98329.16 | DA | PROVEDENO | REDOVNA DJELATNOST
|  |  | Izgradnja kanalizacijske mreže | Prosinac tekuće godine | Km izgrađene kanalizacijske mreže | 20 |  | 9918.91 | DA | PROVEDENO | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE
13 | n/p | Provedba programa Zaželi | Zadovoljene potrebe građana u smislu adekvatne pomoći oko starijih osoba te osigurana nova zapošljavanja žena | Prosinac tekuće godine | Broj zaposlenih žena | 5 | 3 | 11838.86 | DA | PROVEDENO | U SKLOPU PROJEKTA SU BILE ZAPOSLENE 3 ŽENE NA 18 KORISNIKA.
Note on C2: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E2: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on H3: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on I2: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on I3: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on J3: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K3: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on L3: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.